## Planning
| Mai |  |  |  |  | Juin
Tâches | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11
| 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-09
Lecture de l'énoncé
Planification
Création du Windows Form
Création du parser des fichiers .vrp
Création de la classe Node
Concevoir la classe DepotManager
Écrire le test unitaire pour parser un fichier .vrp
Création du parser des fichiers .dat
Écrire le test unitaire pour parser un fichier .dat
Afficher les Nodes sur la fenêtre
Création de la classe Truck
Calculer le coût et demande d'une tournée
Écrire le test unitaire des calcules de distance
Afficher les tournées des camions
Générer aléatoirement les tournées
Créer l'objet Movement
Trouver la solution optimal en déplacent un client à la fois
Trouver la solution optimal en déplacent trois client à la fois
Afficher les tournées dans la console
Afficher les coûts de toutes les tournées dans la console
Afficher le coût total des tournées dans la console et la fenêtre
Manuel utilisateur
Nettoyage du code
Résumé du TPI
Résumé du TPI
Journal de tavail
Documentation Technique